|  |  | Mẫu R05 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mã số đề tài: C2023-16-15 |

BÁO CÁO TÓM TẮT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KH&CN

(Đính kèm trong các báo cáo toàn văn của báo cáo định kỳ, báo cáo tổng kết hoặc xin gia hạn)

- THÔNG TIN CHUNG

# A1. Tên đề tài

- Tên tiếng Việt: Phân lập và tuyển chọn Agrobacterium spp có khả năng kích thích  cảm ứng tạo rễ tơ ở thực vật

- Tên tiếng Anh: Isolation and selection of Agrobacterium spp for stimulating hairy roots of plant

# A2. Thuộc ngành/nhóm ngành

| Khoa học Xã hội | Toán | Khoa học và Công nghệ Vật liệu |
| --- | --- | --- |
| Khoa học Nhân văn | Vật lý | Năng lượng |
| Kinh tế, Luật | Hóa học và Công nghệ Hóa học | Cơ khí,Tự động hóa, Kỹ thuật Giao thông |
| Quản lý | Sinh học và Công nghệ Sinh học | Điện – Điện tử |
|  | Khoa học Sức khỏe | Công nghệ Thông tin và Truyền thông |
|  | Khoa học Trái đất và Môi trường | Xây dựng Khác: |

# A3. Loại hình nghiên cứu

Nghiên cứu cơ bản

Nghiên cứu ứng dụng

Nghiên cứu triển khai

# A4. Thời gian thực hiện

  - Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 02/2023 đến tháng 02/2025

  - Được gia hạn (nếu có): Từ 03/2025 đến 08/2025

# A5. Kinh phí

Tổng kinh phí: 200 (triệu đồng), gồm

- Kinh phí từ ĐHQG-HCM: 200 triệu đồng

Kinh phí cấp đợt 1: 100 triệu đồng  theo QĐ số 466 ngày 23/3/2023.

Kinh phí cấp đợt 2: …………… theo QĐ số…….ngày ……….

- Kinh phí từ nguồn huy động (vốn tự có và vốn khác): …….. triệu đồng

# A6. Chủ nhiệm

Học hàm, học vị, họ và tên: Nguyễn Hữu Thanh

Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1976                                    Nam/ Nữ:  Nam

Cơ quan:  Khoa Nông nghiệp - TNTN

Điện thoại: 0907221076. Email: nhthanh@agu.edu.vn

# A7. Cơ quan chủ trì

Tên cơ quan: Trường Đại Học An Giang

Họ và tên thủ trưởng:  Võ Văn Thắng

Điện thoại:  0296 6256565, Fax: ......E-mail: webmaster@agu.edu.vn

# A8. Danh sách tham gia thực hiện

| TT | Họ và tên | Đơn vị công tác | Nội dung công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ts Nguyễn Phú Thọ | Khoa NN-TNTN | Chủ trì nội dung 2, tham gia nội dung 1 và 3 |
| 2 | Ths Lê Hoàng Bảo Ngọc | Khoa NN-TNTN | Chủ trì nội dung 3, tham gia nội dung 1 và 2 |
| 3 | Ths Phạm Thùy Trang |  | Tham gia nội dung 1,2,3 |

- BÁO CÁO

# B1. Nội dung công việc

## B1.1 Nội dung hoàn thành theo tiến độ đăng ký

| TT | Nội dung đăng ký | Kết quả đạt được | Mức độ hoàn thành nội dung đăng ký |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nội dung 1: Phân lập, xác định các đặc tính sinh lý - sinh hóa, khả năng sản xuất chất điều hòa sinh trưởng, extra polymeric subtances ở các chủng vi khuẩn Agrobacterium spp | Phân lập, xác định các đặc tính sinh lý - sinh hóa, khả năng sản xuất chất điều hòa sinh trưởng, extra polymeric subtances ở các chủng vi khuẩn Agrobacterium spp | 100% |
| 2 | Nội dung 2: Sàng lọc, tuyển chọn các chủng Agrobacterium spp phân lập được và đánh giá tác động của các điều kiện stress môi trường lên khả năng sản xuất hợp chất sinh học ở vi khuẩn Agrobacterium spp | Sàng lọc, tuyển chọn được 5 các chủng Agrobacterium spp từ các chủng phân lập được và đánh giá tác động của các điều kiện stress môi trường lên khả năng sản xuất hợp chất sinh học ở các chủng vi khuẩn này | 100% |
| 3 | Nội dung 3: Đánh giá khả năng cảm ứng sản xuất rễ tóc trên dừa cạn của các chủng Agrobacterium spp phân lập được | Đã đánh giá khả năng cảm ứng sản xuất rễ tóc trên dừa cạn của các chủng Agrobacterium spp phân lập được | 100% |

## B1.2 Nội dung chưa hoàn thành theo tiến độ đăng ký

| TT | Nội dung chưa hoàn thành | Nguyên nhân | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |

# B2. Sản phẩm nghiên cứu (kèm minh chứng)

## B2.1 Ấn phẩm khoa học

Đăng ký: 02 bài báo đăng tạp chí nước ngoài Q3/Q4

Thực hiện: Đã đăng được 02 bài báo trên tạp chí Q2

- Các bài đăng trên tạp chí

| TT | Năm đăng | Thông tin tạp chí |  | Tên bài báo | Tên các tác giả | Tác giả chính | Tác giả thuộc VNU | Điểm IF | ISSN | Link bài báo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tên tạp chí | Vol, No,pp |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024 | Archives of Microbiology 206 |  | Rhizosphere bacterial exopolysaccharides: composition, biosynthesis, and their potential applications | Thuy-Trang Pham, Thanh-Dung Nguyen, Thi-Tho Nguyen, Minh-Nhut Pham, Phu-Tho Nguyen, To-Uyen Thi Nguyen, Thanh-Tam Ngoc Huynh, Huu-Thanh Nguyen | Nguyễn Hữu Thanh | 03 | 2.3 | 03028933, 1432072X | https://link.springer.com/article/10.1007/s00203-024-04113-1 |
| 2 | 2025 | Systems Microbiology and Biomanufact uring |  | Effect of Cell Culture Medium pH on Rare Sugar Production and Enhanced Bioactive Polysaccharide Capacity from Arachis pintoi-Associated Bacteria | Thuy – Trang Pham, Phu – Tho Nguyen, Huu – Thanh Nguyen | Nguyễn Hữu Thanh | 3 | 1.8 | 1572-9699 | https://link.springer.com/journal/10482 |

## B2.2 Đăng ký sở hữu trí tuệ

Đăng ký:

-................

-..............

- .....

Đạt được:

-................

-..............

- ...

Mô tả sản phẩm/kết quả nghiên cứu (căn cứ đề cương được phê duyệt)

Sản phẩm dạng 1: Báo cáo khoa học về phân lập và tuyển chọn Agrobacterium spp có khả năng kích thích tạo rễ tơ ở thực vật. Số lượng đăng ký (01)/kết quả nghiên cứu (01)

Sản phẩm dạng 2: Chủng Agrobacterium spp: Số lượng đăng ký (05 chủng)/Kết quả nghiên cứu (6 chủng)

Bài báo tạp chí quốc tế đăng ký (Q3/Q4 số lượng 02)/ Kết quả nghiên cứu xuất bản được (02 bài báo Q2)

....................................................................................................................................................................

Công nghệ/ giải pháp hữu ích đã chuyển giao công nghệ (kèm minh chứng)

| TT | Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích đã chuyển giao (sản phẩm chuyển giao- Thông số kỹ thuật của sản phẩm) | Năm chuyển giao | Đối tác ký hợp đồng | Ngày ký hợp đồng | Doanh thu từ hợp đồng | Quy mô |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

## B2.3 Kết quả đào tạo (kèm minh chứng)

# ........................................................................................................................................................

# B3. Hội nghi, hội thảo trong và ngoài nước đã được tổ chức, tham gia

| # TT | # Thời gian | # Tên hội thảo, hội nghị (chủ đề) | # Địa điểm | # Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Cán bộ được cử đi trao đổi HTQT về KH&CN (Hội nghị, hội thảo, tập huấn ngắn hạn) thông qua đề tài/dự án

| # TT | # Tên người được cử đi | # Thời gian | # Địa điểm | # Nội dung trao đổi | # Kết quả thu được |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# B4. Tình hình sử dụng kinh phí

| Kinh phí |  | Số tiền (triệu đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinh phí đề tài đề nghị ĐHQG-HCM cấp |  | 200 |  |
| Kinh phí cấp đến thời điểm báo cáo |  | 100 |  |
| Kinh phí sử dụng đến thời điểm báo cáo (Ghi rõ từng nội dung cụ thể như thuê khoán chuyên môn, mua sắm trang thiết bị, photo, in ấn,…) |  |  |  |
| TT | Tên nội dung đã quyết toán |  |  |
| 1 | Công lao động |  |  |
| 2 | Dụng cụ rẽ tiền mau hỏng |  |  |
| Kinh phí đề nghị cấp tiếp |  |  |  |

# B5.  Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được so với yêu cầu

## B5.1 Về nội dung: Đáp ứng so với thuyết minh và hợp đồng ký kết

## B5.2 Về sản phẩm: Vược trội so với thuyết minh và hợp đồng ký kết

## B5.3 Về tiến độ: Trễ hạn so với thuyết minh và hợp đồng ký kết

## B5.4 Kiến nghị: Báo cáo nghiệm thu đề tài

|  | Ngày 08 tháng 12 năm 2025 Chủ nhiệm (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Hữu Thanh |
| --- | --- |