|  | Mẫu R05 Mã số đề tài: C2024-16-17 |
| --- | --- |

BÁO CÁO TÓM TẮT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KH&CN

(Đính kèm trong các báo cáo toàn văn của báo cáo định kỳ, báo cáo tổng kết hoặc xin gia hạn)

# A.	THÔNG TIN CHUNG

## A1. Tên đề tài

-   Tên tiếng Việt: Đánh giá tính trạng mùi thơm của một số giống xoài (Mangifera sp.) được trồng tại tỉnh An Giang thông qua việc xác định thành phần hoá học của các hợp chất mùi và dấu phân tử

-   Tên tiếng Anh: Evaluation of aromatic characteristics of some mango (Mangifera sp.) cultivars in An Giang province by determination of aromatic chemical composition and molecular markers

## A2. Thuộc ngành/nhóm ngành

N/NN ưu tiên 1: Sinh học và công nghệ sinh học; Hướng nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ sinh học xác định dấu phân tử liên quan tính trạng mùi thơm của các giống xoài đang trồng tại An Giang

N/NN ưu tiên 2: Khoa học Trái Đất và Môi trường; Hướng nghiên cứu: Thu thập, đánh giá và xác định nguồn gen các giống xoài.

N/NN ưu tiên 3: Khác; Hướng nghiên cứu: Đánh giá phẩm chất các giống xoài phục vụ cho công tác lai và chọn giống xoài theo tiêu chuẩn xuất khẩu

## A3. Loại hình nghiên cứu

Nghiên cứu cơ bản

## A4. Thời gian thực hiện

- Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 01
      
      /2024
      
       đến tháng 01
      
      /2026

## A5. Kinh phí

Tổng kinh phí: 200.000.000
      
       (đồng), gồm

- Kinh phí từ ĐHQG-HCM: 200.000.000
      
       đồng

Kinh phí cấp đợt 1: …………… theo QĐ số……	ngày ……….

Kinh phí cấp đợt 2: …………… theo QĐ số……	ngày ……….

- Kinh phí từ nguồn huy động (vốn tự có và vốn khác): 0
      
       đồng

## A6. Chủ nhiệm

Học hàm, học vị, họ và tên: ThS. Lê Hoàng Bảo Ngọc

Ngày, tháng, năm sinh: 30/12/1983
      
       		          Nam/ Nữ: Nữ

Cơ quan: Trường Đại học An Giang

Điện thoại: 0907686369
      
      		          Email: lhbngoc@agu.edu.vn

## A7. Cơ quan chủ trì

Tên cơ quan: Trường Đại học An Giang

Họ và tên thủ trưởng: PGS. TS. Võ Văn Thắng

Điện thoại: 02966256565
      
      	          Fax: 02963842560

Email: vvthang@agu.edu.vn

## A8. Đối tác có đóng góp cho nghiên cứu

(Giấy xác nhận đính kèm theo mẫu R04)

Cơ quan 1
      
      : Trường Đại học Cần Thơ

Họ và tên thủ trưởng: PGS.TS. Hà Thanh Toàn

Điện thoại: 02923832663
      
       Fax: 02923838474

Địa chỉ: Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Khả năng đóng góp cho đề tài của đối tác (không quá 500 chữ):

Hỗ trợ kỹ thuật và kinh nghiệm trong sinh học phân tử.

## A9. Danh sách tham gia thực hiện

| TT | Họ và tên | Đơn vị công tác | Nội dung công việc |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Lê Hoàng Bảo Ngọc | Trường Đại học An Giang | Chủ trì nội dung 1, tham gia nội dung 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | Trịnh Minh Khôi | Khác | Tham gia nội dung 1, 2, 3 |
| --- | --- | --- | --- |

| 3 | CAO THỊ LUYẾN | Trường Đại học An Giang | Chủ trì nội dung 2, tham gia nội dung 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | Trường Đại học An Giang | Chủ trì nội dung 3, tham gia nội dung 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| 5 | Diep Nhut Thanh Hang | Trường Đại học An Giang | Tham gia nội dung: 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| 6 | Đỗ Tấn Khang | Khác | Tham gia nội dung 3 |
| --- | --- | --- | --- |

# B.	BÁO CÁO

## B1. Nội dung công việc

### B1.1 Nội dung hoàn thành theo tiến độ đăng ký

| TT | Nội dung đăng ký | Kết quả đạt được | Mức độ hoàn thành nội dung đăng ký |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Nghiên cứu tổng quan | Thuyết minh hoàn chỉnh | Đã hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | Nội dung 1. Thu mẫu trái xoài chín và đánh giá cảm quan mùi thơm của các giống xoài | Thu mẫu trái xoài chín và đánh giá cảm quan mùi thơm của các giống xoài | Đã hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |

| 3 | Nội dung 2. Phân tích các thành phần hóa học liên quan mùi thơm của các giống xoài | Phân tích các thành phần hóa học liên quan mùi thơm của các giống xoài | Đã hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 | Nội dung 3. Khảo sát các dấu phân tử liên quan đến tính trạng mùi thơm của các giống xoài | Khảo sát các dấu phân tử liên quan đến tính trạng mùi thơm của các giống xoài | Đã hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |

| 5 | Tổng hợp các nội dung | Hoàn thiện báo cáo tổng kết | Đã hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |

### B1.2 Nội dung chưa hoàn thành theo tiến độ đăng ký

| TT | Nội dung chưa hoàn thành | Nguyên nhân | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Không | Không | Không |
| --- | --- | --- | --- |

Mô tả sản phẩm/kết quả nghiên cứu (căn cứ đề cương được phê duyệt)

..............................................................................................................................................................

Công nghệ/ giải pháp hữu ích đã chuyển giao công nghệ (kèm minh chứng)

| TT | Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích đã chuyển giao (sản phẩm chuyển giao- Thông số kỹ thuật của sản phẩm) | Năm chuyển giao | Đối tác ký hợp đồng | Ngày ký hợp đồng | Doanh thu từ hợp đồng | Quy mô |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## B2. Sản phẩm nghiên cứu (kèm minh chứng)

Dạng I: Các sản phẩm mềm

| TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu đánh giá (định lượng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |

Dạng II: Các sản phẩm cứng

| TT | Tên sản phẩm cụ thể | Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu | Đơn vị đo | Mức chất lượng |  |  | Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chỉ tiêu đánh giá (định lượng) | Mẫu tương tự |  |  |
|  |  |  |  |  | Trong nước | Thế giới |  |

### B2.1 Ấn phẩm khoa học

| TT | Tên sản phẩm | Loại KPI | Tên KPI | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Molecular Authentication of Mango (Mangifera indica L.) Varieties in Asia Through SSR Markers. | K3 | Bài báo tạp chí quốc tế Q3/Q4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | Mango Cultivars Uncovers Aroma Diversity and Chemotaxonomic | K3 | Bài báo tạp chí quốc tế Q3/Q4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Đặc điểm sinh hóa mùi thơm và dấu phân tử ADN của xoài thơm Vĩnh Hòa | K6 | Bài báo tạp chí trong nước theo Hội đồng Giáo sư nhà nước |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### B2.2 Đăng ký sở hữu trí tuệ

| TT | Tên sản phẩm | Loại KPI | Tên KPI | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### B2.3 Kết quả đào tạo (kèm minh chứng)

| TT | Tên sản phẩm | Loại KPI | Tên KPI | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Khảo sát dấu phân tử SSR của các giống xoài trồng tại tỉnh An Giang có liên quan đến tính trạng mùi thơm | K12 | Đào tạo thành công học viên cao học tại một trong các cơ sở đào tạo thuộc ĐHQG-HCM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## B3. Hội nghi, hội thảo trong và ngoài nước đã được tổ chức, tham gia

| TT | Thời gian | Tên hội thảo, hội nghị (chủ đề) | Địa điểm | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Cán bộ được cử đi trao đổi HTQT về KH&CN (Hội nghị, hội thảo, tập huấn ngắn hạn) thông qua đề tài/dự án

| TT | Tên người được cử đi | Thời gian | Địa điểm | Nội dung trao đổi | Kết quả thu được |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## B4. Tình hình sử dụng kinh phí

| Kinh phí |  | Số tiền (triệu đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinh phí đề nghị cấp tiếp |  | 100.000.000 |  |
| Kinh phí cấp đến thời điểm báo cáo |  | 100.000.000 |  |
| Kinh phí đề tài đề nghị ĐHQG-HCM cấp |  | 200.000.000 |  |
| Kinh phí sử dụng đến thời điểm báo cáo |  | 180.000.000 |  |
| TT | Tên nội dung đã quyết toán | Số tiền | Ghi chú |

## B5.  Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được so với yêu cầu

### B5.1 Về nội dung

Tất cả các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã được thực hiện đầy đủ.

### B5.2 Về sản phẩm

Đã đạt được các sản phẩm như đã đăng ký trong thuyết minh

### B5.3 Về tiến độ

Hoàn thành đúng tiến độ

### B5.4 Kiến nghị

Chủ nhiệm đề tài và các thành viên xin phép được báo cáo nghiệm thu đề tài.

|  | Ngày .... tháng .... năm ...... Chủ nhiệm (Ký và ghi rõ họ tên) Lê Hoàng Bảo Ngọc |
| --- | --- |