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BÁO CÁO TÓM TẮT 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KH&CN
(Đính kèm trong các báo cáo toàn văn của báo cáo định kỳ, báo cáo tổng kết hoặc xin gia hạn)

A. THÔNG TIN CHUNG
A1. Tên đề tài
· Tên tiếng Việt: Thiết kế và sử dụng đánh giá xác thực trong dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông
· Tên tiếng Anh: Design and use Authentic Assessment in teaching Mathematics towards developing competence for high school students
A2. Thuộc ngành/nhóm ngành
	 Khoa học Xã hội
	|_| Toán
	|_| Khoa học và Công nghệ Vật liệu

	|_| Khoa học Nhân văn
	|_| Vật lý
	|_| Năng lượng

	|_| Kinh tế, Luật
	|_| Hóa học và Công nghệ Hóa học
	|_| Cơ khí,Tự động hóa, Kỹ thuật Giao thông

	|_| Quản lý
	|_| Sinh học và Công nghệ Sinh học
	|_| Điện – Điện tử

	
	|_| Khoa học Sức khỏe
	|_| Công nghệ Thông tin và Truyền thông

	
	|_| Khoa học Trái đất và Môi trường
	|_| Xây dựng
|_| Khác:….


A3. Loại hình nghiên cứu
 Nghiên cứu cơ bản
|_| Nghiên cứu ứng dụng
|_| Nghiên cứu triển khai
A4. Thời gian thực hiện
· Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 02/2025 đến tháng 02/2027
· Được gia hạn (nếu có): Từ …..đến …..        
A5. Kinh phí
Tổng kinh phí: 200.000.000(đồng), gồm
· Kinh phí từ ĐHQG-HCM: 200.000.000 đồng
			Kinh phí cấp đợt 1: 100.000.000 đồng theo QĐ số…….ngày ……….
			Kinh phí cấp đợt 2: 100.000.000 đồng theo QĐ số…….ngày ……….
· Kinh phí từ nguồn huy động (vốn tự có và vốn khác): …….. triệu đồng

2

A6. Chủ nhiệm
Học hàm, học vị, họ và tên: PGS.TS Nguyễn Phương Thảo
Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/1982                  Nam/ Nữ: Nữ
Cơ quan: Trường Đại học An Giang
Điện thoại: 0985877299  Email: npthao@agu.edu.vn
A7. Cơ quan chủ trì
Tên cơ quan: Trường Đại học An Giang
Họ và tên thủ trưởng: TS. Nguyễn Hữu Trí
Điện thoại: 02966256565 Fax: 02963842560
E-mail: nhtri@agu.edu.vn
A8. Danh sách tham gia thực hiện
	TT 
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Nội dung công việc

	1
	PGS.TS Nguyễn Phương Thảo
	Trường Đại học An Giang
	chủ trì nội ̣dung 1,3; tham gia nội ̣ dung 2, 4

	2
	ThS. Hoàng Thị Hồng Phương
	Trường Đại học An Giang
	chủ trì nội dung 2, tham gia nội dung 3, 4

	3
	ThS. Nguyễn Phước Tín
	Trường Đại học An Giang 
	chủ trì nội dung 4, tham gia nội dung 1,3

	4
	ThS. Mã Quang Thịnh
	Trường Đại học An Giang 
	tham gia nội dung 2


B. BÁO CÁO
B1. Nội dung công việc
B1.1 Nội dung hoàn thành theo tiến độ đăng ký
	TT
	Nội dung đăng ký
	Kết quả đạt được
	Mức độ hoàn thành nội dung đăng ký

	1
	Nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đánh giá xác thực: khái niệm, vai trò, đặc điểm, nguyên tắc thực hiện đánh giá xác thực trong quá trình dạy học.
	- 01 báo cáo tổng quan về đánh giá xác thực trong dạy học nói chung và dạy học Toán theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông nói riêng.
- 01 báo cáo tổng hợp cơ sở lí luận về đánh giá xác thực trong dạy học Toán theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông. 
- Đăng tải 01 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín (Q3 hoặc Q4 hoặc Scopus).
	100%

	2
	Khảo sát thực trạng về sử dụng đánh giá xác thực trong dạy học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông hiện nay
	- 01 báo cáo về cơ sở thực tiễn về sử dụng đánh giá xác thực trong dạy học môn Toán theo định hướng 100% phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông hiện nay. 
- 01 bài báo đăng tải trên tạp chí 1 điểm thuộc chuyên ngành Khoa học giáo dục trong danh mục hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
	100%

	3
	Đề xuất quy trình thiết kế và một số biện pháp sử dụng đánh giá xác thực trong dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông.
	01 bài báo đăng tải trên tạp chí 1 điểm thuộc chuyên ngành Khoa học giáo dục trong danh mục hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
	100%

	4
	Thực nghiệm sư phạm, đánh giá tính khả thi, hiệu quả của công cụ đã xây dựng, từ đó nhằm kiểm định tính đúng đắn của giả thuyết khoa học.
	- 01 Báo cáo kết quả thực nghiệm sư phạm; 
- 01 bài báo đăng tải trên tạp chí 1 điểm thuộc chuyên ngành Khoa học giáo dục trong danh mục hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
	100%


B1.2 Nội dung chưa hoàn thành theo tiến độ đăng ký
	TT
	Nội dung chưa hoàn thành
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục

	
	
	
	


B2. Sản phẩm nghiên cứu (kèm minh chứng)
Dạng I. Các sản phẩm mềm
	TT
	Tên sản phẩm
	Chỉ tiêu đánh giá
(định lượng)
	Ghi chú

	1
	Báo cáo tổng hợp đề tài
	1 báo cáo
	

	2
	Báo cáo tổng quan về đánh giá xác thực trong dạy học nói chung và dạy học Toán theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông nói riêng
	1 báo cáo
	

	3
	Báo cáo về cơ sở thực tiễn về sử dụng đánh giá xác thực trong dạy học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông hiện nay
	1 báo cáo
	

	4
	Biện pháp sử dụng đánh giá xác thực trong dạy học Toán theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông
	1 báo cáo
	

	5
	Báo cáo kết quả thực nghiệm sư phạm
	1 báo cáo
	


[bookmark: _Toc282609088]B2.1 Ấn phẩm khoa học
- Sản phẩm đăng kí:
+ 01 bài báo đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế thuộc Scopus (Q3/Q4).
+ 02 bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước thuộc Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.
- Đạt được:

	TT
	Năm đăng
	Thông tin tạp chí
	Tên bài báo
	Tên các tác giả
	Tác giả chính
	Tác giả thuộc VNU
	Điểm IF
	ISSN
	Link bài báo

	
	
	Tên tạp chí
	Vol, No,pp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2025
	European Journal of Educational Research
	Volume 15, Issue 3, 885-869
	Trends in Authentic Assessment Research for Secondary Education: A Scopus-Based Bibliometric Analysis (1993– 2024)
	Thao Nguyen Phuong, Thinh Ma Quang, Tin Nguyen Phuoc, Phuong Hoang Thi Hong
	Thao Nguyen Phuong
	Thao Nguyen Phuong, Thinh Ma Quang, Tin Nguyen Phuoc, Phuong Hoang Thi Hong
	
	2165-8714
	https://doi.org/10.12973/eu-jer.15.3.855

	2
	
	Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU
	Thiết kế các nhiệm vụ đánh giá xác thực theo hướng phát triển tư duy thống kê trong dạy học Toán ở trường phổ thông
	Nguyễn Phương Thảo,  Nguyễn Phước Tín
	Nguyễn Phương Thảo
	Nguyễn Phương Thảo,  Nguyễn Phước Tín
	
	
	

	3
	
	Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU
	Thực trạng sử dụng đánh giá xác thực trong dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực ở một số 
trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang.
	Nguyễn Phương Thảo, Hoàng Thị Hồng Phương, Mã Quang Thịnh, Trương Hữu Hoà và Nguyễn Hữu Trí

	Nguyễn Phương Thảo
	Nguyễn Phương Thảo, Hoàng Thị Hồng Phương, Mã Quang Thịnh, Trương Hữu Hoà và Nguyễn Hữu Trí

	
	
	


B2.2 Đăng ký sở hữu trí tuệ 
[bookmark: _Toc282609092]B2.3 Kết quả đào tạo (kèm minh chứng)
	TT
	Họ tên sinh viên
	Lớp
	Tên đề tài khoá luận tốt nghiệp
	GV hướng dẫn
	Tình trạng
	Ghi chú

	1
	Huỳnh Trang Cẩm Ngọc
	DH22TO
	Thiết kế và sử dụng đánh giá xác thực trong dạy học nội dung Thống kê và xác suất toán 10 theo hướng phát triển năng lực cho học sinh
	PGS. TS. Nguyễn Phương Thảo
	Đã hoàn thành

	

	2
	Nguyễn Hữu Trí
	DH23TO
	Thiết kế và sử dụng đánh giá xác thực trong dạy học mạch nội dung Hình học và Đo lường ở lớp 10 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh
	PGS. TS. Nguyễn Phương Thảo
	Đã hoàn thành
	

	3
	Trương Hữu Hòa
	DH23TO
	Thiết kế và sử dụng đánh giá xác thực trong dạy học mạch nội dung Số, Đại số và Một số yếu tố Giải tích theo hướng phát triển năng lực mô hình hoá toán học cho học sinh
	PGS. TS. Nguyễn Phương Thảo
	Đã hoàn thành.
	




B3. Hội nghi, hội thảo trong và ngoài nước đã được tổ chức, tham gia
	TT
	Thời gian
	Tên hội thảo, hội nghị (chủ đề)
	Địa điểm 
	Kết quả

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Cán bộ được cử đi trao đổi HTQT về KH&CN (Hội nghị, hội thảo, tập huấn ngắn hạn) thông qua đề tài/dự án
	TT
	Tên người được cử đi
	Thời gian
	Địa điểm 
	Nội dung trao đổi
	Kết quả thu được

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


B4. Tình hình sử dụng kinh phí
	Kinh phí

	Số tiền 
(triệu đồng)
	Ghi chú

	Kinh phí đề tài đề nghị ĐHQG-HCM cấp
	200.000.000
	

	Kinh phí cấp đến thời điểm báo cáo
	200.000.000
	

	Kinh phí sử dụng đến thời điểm báo cáo (Ghi rõ từng nội dung cụ thể như thuê khoán chuyên môn, mua sắm trang thiết bị, photo, in ấn,…)
	106.160.000
	Công lao động: 84.960.000; 
Chi khác: 21.200.000

	TT
	Tên nội dung đã quyết toán
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	Kinh phí đề nghị cấp tiếp 
	
	


B5.  Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được so với yêu cầu 
B5.1 Về nội dung
Các nội dung nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tiễn và xây dựng biện pháp, thực nghiệm sư phạm đều đã được thực hiện đầy đủ, bảo đảm yêu cầu và tiến độ đề ra. Các sản phẩm khoa học đạt mức độ tốt, trong đó bài báo quốc tế và bài báo tạp chí chuyên ngành đều đã được đăng hoặc chấp nhận đăng. Nhìn chung, kết quả đạt được phù hợp với mục tiêu và đáp ứng yêu cầu của đề tài.
B5.2 Về sản phẩm
Các sản phẩm khoa học của đề tài được thực hiện đúng theo kế hoạch đăng ký. Bài báo quốc tế Q3 đã được xuất bản; 2 bài báo trong nước thuộc danh mục Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã được chấp nhận đăng. Hoạt động đào tạo sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp đúng tiến độ. Nhìn chung, các sản phẩm đạt yêu cầu, đảm bảo chất lượng và phù hợp với mục tiêu của đề tài. 
B5.3 Về tiến độ
Các sản phẩm khoa học của đề tài được thực hiện đúng theo kế hoạch đăng ký. Nhìn chung, các sản phẩm đạt yêu cầu, đảm bảo chất lượng và phù hợp với mục tiêu của đề tài. 
B5.4 Kiến nghị
Không có.

	
	Ngày …. tháng …. năm ….
Chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)
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